## Product_backlog
Clave | Como | Quiero | Para
SGC_0001 | Usuario | que la aplicación detecte nuevas selecciones de texto automáticamente | traducir varias partes de un documento rápidamente.
SGC_0002 | Usuario | que el sistema conserve la traducción visible hasta que seleccione un nuevo texto | poder consultarla mientras continúo mi actividad.
SGC_0003 | Usuario | utilizar el traductor en cualquier aplicación compatible de Windows | comprender contenido sin importar el programa que esté utilizando.
SGC_0004 | Usuario | recibir una notificación cuando la traducción haya finalizado | saber cuándo está lista sin esperar observando la pantalla.
SGC_0005 | Usuario | que la aplicación ignore selecciones que no contengan texto válido | evitar traducciones innecesarias.
SGC_0006 | Usuario | que la traducción se actualice automáticamente cuando seleccione un nuevo texto | ahorrar tiempo al traducir varios fragmentos consecutivos.
SGC_0007 | Usuario | que la aplicación permanezca disponible en segundo plano mientras uso otros programas | acceder rápidamente a las traducciones cuando las necesite.
SGC_0008 | Usuario | Ver una ventana flotante con la traducción | Continuar usando la aplicación donde me encuentro.
SGC_0009 | Usuario | Copiar la traducción | Utilizarla en otros documentos o aplicaciones.
SGC_0010 | Usuario | que la traducción conserve el orden del texto original | entender correctamente el mensaje.
SGC_0011 | Usuario | disponer de una herramienta enfocada exclusivamente en inglés-español | obtener resultados rápidos y precisos.
SGC_0012 | Usuario | Visualizar el texto original junto a la traducción | Comparar ambos contenidos fácilmente.
SGC_0013 | Usuario | Activar el reconocimiento de voz o Desactivar el reconocimiento de voz | Controlar el sistema mediante comandos de voz.
SGC_0014 | Usuario | Preguntar sobre como se dice alguna paralabra u oracion en ingles | Agilizar el proceso de traducción mediante el dictado
SGC_0015 | Usuario | Traducir utilizando un comando de voz | Agilizar el proceso de traducción.
SGC_0016 | Usuario | traducir mensajes o avisos del sistema | entender notificaciones importantes.
SGC_0017 | Usuario | Recibir una confirmación cuando un comando de voz sea reconocido | Saber que la acción fue ejecutada correctamente.
SGC_0018 | Usuario | cancelar una traducción en proceso mediante un comando de voz | evitar esperar cuando ya no la necesito.
SGC_0019 | Usuario | que el sistema me informe cuando el texto seleccionado no esté en inglés | comprender por qué no se realizó la traducción.
SGC_0020 | Usuario | Cambiar el tamaño de la ventana flotante | Mejorar la visualización de la traducción.
SGC_0021 | Usuario | Mover la ventana flotante | Colocarla en la posición más cómoda de la pantalla.
SGC_0022 | Usuario | cerrar la ventana flotante mediante un comando de voz | trabajar con mayor comodidad.
SGC_0023 | Usuario | Obtener la traducción en el menor tiempo posible | No interrumpir mi trabajo o actividad.
SGC_0024 | Usuario | Que el programa consuma pocos recursos | Mantener un buen rendimiento de mi computadora.
SGC_0025 | Usuario | ocultar temporalmente la ventana flotante | evitar que estorbe durante mi trabajo.
SGC_0026 | Usuario | recibir un aviso cuando no exista conexión a Internet | saber por qué no se pudo traducir.
SGC_0027 | Usuario | que la aplicación mantenga un tiempo de respuesta rápido durante varias traducciones consecutivas | conservar una experiencia de uso fluida.
SGC_0028 | Usuario | que el sistema me informe cuando ocurra un error durante la traducción | conocer la causa del problema y volver a intentarlo si es necesario.
SGC_0029 | Usuario | que la aplicación funcione correctamente con diferentes tamaños de texto seleccionados | utilizarla en distintas situaciones sin afectar su funcionamiento.

## Documentacion
DoD |  | Product Backlog |  |  | Criterios de valor de puntos
# | Criterio | # | Historias de Usuario | Puntos | Complejidad | Story Points | Criterio
1 | La funcionalidad fue implementada completamente de acuerdo con la Historia de Usuario. | SGC_0001 | que la aplicación detecte nuevas selecciones de texto automáticamente | 5 | Muy sencilla | 2 | Funcionalidad sencilla. Requiere pocos cambios, bajo riesgo y puede implementarse rápidamente.
2 | Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia. | SGC_0002 | que el sistema conserve la traducción visible hasta que seleccione un nuevo texto | 2 | Sencilla | 3 | Funcionalidad de baja complejidad que implica lógica adicional o validaciones simples.
3 | El código compila y ejecuta correctamente sin errores. | SGC_0003 | utilizar el traductor en cualquier aplicación compatible de Windows | 8 | Media | 5 | Funcionalidad de complejidad media que requiere interacción entre varios componentes o módulos.
4 | La funcionalidad fue probada y funciona correctamente. | SGC_0004 | recibir una notificación cuando la traducción haya finalizado | 2 | Difícil | 8 | Funcionalidad compleja, con alta integración, optimización o uso de APIs del sistema operativo.
5 | No existen errores críticos relacionados con esa funcionalidad. | SGC_0005 | que la aplicación ignore selecciones que no contengan texto válido | 2
6 | La funcionalidad fue integrada correctamente con el resto del sistema. | SGC_0006 | que la traducción se actualice automáticamente cuando seleccione un nuevo texto | 3
7 | La documentación técnica fue actualizada (si aplica). | SGC_0007 | que la aplicación permanezca disponible en segundo plano mientras uso otros programas | 5
8 | El Product Owner revisó y aceptó la Historia de Usuario. | SGC_0008 | Ver una ventana flotante con la traducción | 5
|  | SGC_0009 | Copiar la traducción | 2
|  | SGC_0010 | que la traducción conserve el orden del texto original | 3
|  | SGC_0011 | disponer de una herramienta enfocada exclusivamente en inglés-español | 3
|  | SGC_0012 | Visualizar el texto original junto a la traducción | 2
|  | SGC_0013 | Activar el reconocimiento de voz o Desactivar el reconocimiento de voz | 5
|  | SGC_0014 | Preguntar sobre como se dice alguna paralabra u oracion en ingles | 5
|  | SGC_0015 | Traducir utilizando un comando de voz | 8
|  | SGC_0016 | traducir mensajes o avisos del sistema | 5
|  | SGC_0017 | Recibir una confirmación cuando un comando de voz sea reconocido | 2
|  | SGC_0018 | cancelar una traducción en proceso mediante un comando de voz | 5
|  | SGC_0019 | que el sistema me informe cuando el texto seleccionado no esté en inglés | 3
|  | SGC_0020 | Cambiar el tamaño de la ventana flotante | 2
|  | SGC_0021 | Mover la ventana flotante | 2
|  | SGC_0022 | cerrar la ventana flotante mediante un comando de voz | 3
|  | SGC_0023 | Obtener la traducción en el menor tiempo posible | 8
|  | SGC_0024 | Que el programa consuma pocos recursos | 8
|  | SGC_0025 | ocultar temporalmente la ventana flotante | 2
|  | SGC_0026 | recibir un aviso cuando no exista conexión a Internet | 3
|  | SGC_0027 | que la aplicación mantenga un tiempo de respuesta rápido durante varias traducciones consecutivas | 8
|  | SGC_0028 | que el sistema me informe cuando ocurra un error durante la traducción | 3
|  | SGC_0029 | que la aplicación funcione correctamente con diferentes tamaños de texto seleccionados | 5

## sprint_1
Sprint 1
Implementar la detección automática del texto seleccionado.
Clave | Historia | Puntos
SGC_0001 | que la aplicación detecte nuevas selecciones de texto automáticamente | 5
SGC_0005 | Ignorar selecciones que no contengan texto válido. | 2
SGC_0007 | Permanecer disponible en segundo plano mientras uso otros programas. | 5
SGC_0029 | Funcionar correctamente con diferentes tamaños de texto seleccionados. | 5
|  | Story Points | 17

## sprint_2
Sprint 2
Traducir automáticamente el texto seleccionado del inglés al español.
Clave | Historia | Puntos
SGC_0002 | Mantener visible la traducción hasta seleccionar otro texto. | 2
SGC_0003 | Utilizar el traductor en cualquier aplicación compatible de Windows. | 8
SGC_0004 | Recibir una notificación cuando la traducción haya finalizado. | 2
SGC_0006 | Actualizar automáticamente la traducción cuando seleccione un nuevo texto. | 3
SGC_0010 | Conservar el orden del texto original. | 3
SGC_0011 | Traducir exclusivamente de inglés a español. | 3
SGC_0016 | Traducir mensajes o avisos del sistema. | 5
SGC_0019 | Informar cuando el texto seleccionado no esté en inglés. | 3
SGC_0023 | Obtener la traducción en el menor tiempo posible. | 8
|  | Story Points | 37

## sprint_3
Sprint 3
Mostrar y gestionar la traducción mediante una ventana flotante.
Clave | Historia | Puntos
SGC_0008 | Ver una ventana flotante con la traducción. | 5
SGC_0009 | Copiar la traducción. | 2
SGC_0012 | Visualizar el texto original junto a la traducción. | 2
SGC_0020 | Cambiar el tamaño de la ventana flotante. | 2
SGC_0021 | Mover la ventana flotante. | 2
SGC_0025 | Ocultar temporalmente la ventana flotante. | 2
SGC_0026 | Avisar cuando no exista conexión a Internet. | 3
SGC_0028 | Informar cuando ocurra un error durante la traducción. | 3
|  | Story Points | 21

## sprint_4
Sprint 4
Permitir al usuario controlar el traductor mediante comandos de voz.
Clave | Historia | Puntos
SGC_0013 | Activar o desactivar el reconocimiento de voz. | 5
SGC_0014 | Preguntar cómo se dice una palabra u oración en inglés. | 5
SGC_0015 | Traducir utilizando un comando de voz. | 8
SGC_0017 | Confirmar que un comando de voz fue reconocido. | 2
SGC_0018 | Cancelar una traducción mediante un comando de voz. | 5
SGC_0022 | Cerrar la ventana flotante mediante un comando de voz. | 3
|  | Story Points | 28